## Hoja 1
✅ | TAREA | TIEMPO (Optimista) | TIEMPO (Pesimista) | ENCARGADO
Analisis
Documentación
✅ | ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? | 1 | 2 | Luis
✅ | Flujos de Pantalla | 1 | 2 | Luis
✅ | Modelo BD | 1 | 2 | Diego
Jorge
Desarrolo
Diseño UX/Mockups
| Creacion de los Mockups | 1 | 2 | Jorge
| Creación de Pantalla de Recetas Guardadas | 4 | 6 | Luis
| Creación de Pantalla de Recetas | 4 | 6 | Luis
| Creación de Patalla Principal de Registro | 4 | 6 | Jorge
| Crear de Pantalla Agregar Recetas | 4 | 6 | Luis
| Crear de Pantalla Mostrar Recetas | 4 | 6 | Jorge
| Crear CRUD para Recetas | 5 | 7
Base de datos
| Crear tablas (Login, Sign Up, Recetas, Mostrar Recetas) | 3 | 4 | Jorge
| Creacion de API | 8 | 10 | Luis
| Realizar conexion con API | 2 | 4 | Luis
Login
| Validar credenciales del login | 1 | 2 | Diego
| Crear Pantalla de Login (Formulario) | 1 | 2 | Diego
Registro
| Validar credenciales del registro | 1 | 2 | Luis
| Crear Pantalla de Registro(Formulario) | 1 | 2 | Jorge
|  | Total/Hrs | Total/Hrs | Promedio (OP PE)/Hrs
|  | 46 | 71 | 3.4412